## TER
„Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w Barlinku” - Zał. nr 6 do SWZ: Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) | [15 empty] | PWK/ZP-PP/13/2022 | MAKSYMALNY % CENY ELEMENTU ODNIESIONY DO CENY OFERTOWEJ NETTO CAŁEJ OFERTY*
WYCENA OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONANIA ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM
Lp. | Opis | [14 empty] | Całkowity koszt
1. | Opracowanie projektu wykonawczego na wykonanie robót objętych zamówieniem w oparciu o wytyczne wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz czyszczeniem kolektorów w celu inpekcji kamerą i wykonanie nagrań z inskekcji kamerą cyfrową odcinków kolektorów do renowacji | [15 empty] | do 5%
WYCENA ROBÓT BUDOWLANYCH | [16 empty] | …... %
Lp. | Odcinek | Lokalizacja | Wymiar [mm] | Materiał | Długość odcinka [m] | Włączenia na "oczko" |  |  | Technologia** | Koszt renowacji odcinka za mb. | Całkowity koszt renwacji odcinka [POZ. 5. x 10.] | Nr studni | Wymiar studni [mm] | Głębokość studni [mm] | Koszt renowacji studni z użyciem chemii budowlanej | Całkowity koszt renowacji odcinki +studnie [POZ. 11+15.]
[6 empty] | Ilość | Oznaczenie | Wymiar
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | S2- S1' | ul.1go Maja | 400 | beton | 40.92 | 1 | P5 | 200 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S2 | 1000 | 5300
2. | S2-S3 | ul.1go Maja | 500 | beton | 59.77 | 3 | P6 | 200 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S3 | 1000 | 5330
[7 empty] | P7 | 200
[7 empty] | P8 | 150
3. | S4-S3 | ul.1go Maja | 500 | beton | 3.67 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S4 | 1000 | 5300
4. | S4-S5 | ul.1go Maja | 500 | beton | 59.64 | 5 | P9 | 150 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S5 | 1000 | 5140
[7 empty] | P10 | 200
[7 empty] | P11 | 200
[7 empty] | P12 | 150
[7 empty] | P13 | 200
5. | S5-S6 | ul.1go Maja | J500/700 | beton | 31.65 | 2 | P14 | 200 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S6(S1) | 1000/1000 | 5200
[7 empty] | P15 | 200
6. | S1-S2 | ul.Ogrodowa | J500/700 | beton | 60.5 | 3 | P16 | 200 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S2 | 1000 | 4130
[7 empty] | P17 | 200
[7 empty] | P18 | 150
7. | S2-S3 | ul.Ogrodowa | J500/700 | beton | 34.89 | 1 | P19 | 200 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S3 | 1000 | 3560
8. | S3-S4 | ul.Ogrodowa | J500/700 | beton | 51.13 | 1 | P20 | 200 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S4 | 1000 | 3100
9. | S4-S5 | ul.Ogrodowa | J500/700 | beton | 26.68 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S5 | 1000/1000 | 3330
10. | S6-S5 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 3.97 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S6 | 1000 | 3390
11. | S6-S7 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 59.52 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S7 | 1000 | 3180
12. | S7-S8 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 59.63 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S8 | 1000 | 2730
13. | S8-S9 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 58.71 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S9 | 1000 | 2500
14. | S9-S10 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 67.92 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S10 | 1000 | 2390
15. | S10-S11 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 42.01 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S11 | 1700/2700 | 2200
16. | S11-S12 | ul.Ogrodowa | 300 | stal | 23.69 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S12 | 1000 | 2480
17. | S11'-S12' | ul.Ogrodowa | 300 | stal | 23.69 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S12a | 1000 | 2620
18. | S12-S12a | ul.Ogrodowa | 600 | beton | 6.41 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S13 | 1500 | 3030
19. | S12a-S13 | ul.Ogrodowa | 600 | beton | 37.92 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S14 | 1500 | 2990
20. | S14-S15 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 48.73 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S15 | 1200 | 3040
21. | S16-S15 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 5.1 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S16 | 1200 | 3060
22. | S16-S17 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 2.89 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S17 | - | -
23. | S17-S18 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 58.54 | 2 | P21 | 200 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S18 | 1000 | 2690
[7 empty] | P22 | 200
24. | S18-S19 | ul. Ogrodowa | 800 | beton | 70.64 | 1 | P23 | 150 | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S19 | 1000 | 2640
25. | S19-S20 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 54.3 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S20 | 1000 | 4030
26. | S20-S21 | ul.Ogrodowa | 800 | beton | 5.21 | 0 | - | - | CIPP UV / CIPP FILC ** |  |  | S21 | 1500 | 3950
| Wymiar 12.: RAZEM CENA OFERTOWA NETTO: | 100%
** - należy wskazać przyjętą przez Wykonawcę do wyceny robót techlonogię CIPP (nie dopuszca się wariantowości technoligii CIPP dla jednego odcinka). Niewłaściwą wykreślić. | Wymiar 12.: PODATEK VAT:
RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO:
* - wynagrodzenie netto Wykonawcy za poszczególnie elementy, wskazane przez Wykonawcę w TER nie może przekroczyć kwoty będącej wynikiem iloczynu wskazanego w TER maksymalnego % ceny za wykonanie elementu i całości wynagrodzenia netto za przedmiot zamówienia wskazanego w wierszu „Razem cena ofertowa netto” NIE DOTRZYMANIE PROPORCJI % O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ BĘDZIE SKUTOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY WYKONAWCY.